ПАСПОРТ

муниципальной программы района

«Развитие образования в Нижневартовском районе»

(далее – муниципальная программа, район)

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы района по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление образования администрации района (далее ‒ Управление) |
| Период реализации муниципальной программы | 2024‒2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района |
|  | 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи района |
| Подпрограммы муниципальной программ | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи» |
|  | Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи района» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 16 226 890,2 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Строительство». |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процент | 2,52 | 2022 | 53,8 | 53,9 | 54,0 | 54,3 | 54,6 | 60,0 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 10.11.2023 № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры «Развитие образования» | управление образования | - |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 10.11.2023 № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры «Развитие образования» | управление образования | - |
| 3. | Численность обучающихся в возрасте 15–21 года по основным общеобразовательным программам | человек | 760 | 2022 | 685 | 711 | 729 | 729 | 729 | 748 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 10.11.2023 № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры «Развитие образования» | управление образования | - |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года №1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | управление образования | - |
| 5. | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования от общей численности выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера | процент | - | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | протокол заседания совета представителей коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2022 № 2 | управление образования | - |
| Цель 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации | процент | 0,0 | 2024 | 0,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 58,0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | управление образования | обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | процент | 87,5 | 2024 | 87,5 | 87,77 | 88,07 | 88,37 | 88,67 | 89,47 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | управление образования | обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 8. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | процент | 0,16 | 2023 | 0,16 | 0,2 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | управление образования | обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 9. | Доля детей, охваченных деятельностью на инфраструктуре, созданной при исполнении мероприятий нацпроекта «Образование» (новые места дополнительного образования, регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», «Точка роста»), от общей численности детей 5‒18 (17 включительно) лет» | процент | - | 2024 | - | 33,3 | 36,6 | 40,3 | 44,3 | 53,6 | Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | управление образования | - |
| 10. | Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования (социальными сертификатами), от общей численности детей указанного возраста по демографии | процент | - | 2024 | - | 25,0 | 25,0 | 28,0 | 28,0 | 30,0 | Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года №1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | управление образования | - |
| 11. | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях частной формы собственности (в том числе у индивидуальных предпринимателей), в общей численности детей, которые обучаются по программам дополнительного образования в организациях всех форм собственности | процент | - | 2024 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года №1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | управление образования | - |
| 12. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 5 до 18 лет (17 лет включительно), осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | - | 2024 | - | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года №1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | управление образования | - |
| 13. | Проведенные конкурсы с целью сокращения детского дорожно-транспортного травматизма | количество | 5 | 2022 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | план организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Нижневартовского района | управление образования | - |
| 14. | Привлечение к участию в профилактических мероприятиях несовершеннолетних детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 35 лет по отношению к общей численности данной категории | процент | 86 | 2022 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 | управление образования | - |
| 15. | Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) | человек | 102 | 2022 | 101,9 | 101,8 | 101,7 | 101,6 | 101,5 | 101,2 | Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 | управление образования | - |
| 16. | Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных организационными формами досуга и занятости, в том числе занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, клубах по месту жительства | процент | - | - | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | постановление администрации Нижневартовского района от 11.05.2022 № 1034 «Об организации отдыха в каникулярное время, оздоровления, занятости детей и подростков Нижневартовского района» | управление образования | - |
| 17. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | процент | - | - | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | постановление администрации Нижневартовского района от 11.05.2022 № 1034 «Об организации отдыха в каникулярное время, оздоровления, занятости детей и подростков Нижневартовского района» | управление образования | - |
| 18. | Численность детей, направленных на отдых и оздоровление | человек | 2025 | 2022 | 2493 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | постановление администрации Нижневартовского района от 11.05.2022 № 1034 «Об организации отдыха в каникулярное время, оздоровления, занятости детей и подростков Нижневартовского района» | управление образования | - |
| 19. | Количество капитально отремонтированных и оборудованных зданий общеобразовательных организаций * | объекты | - | 2024 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | управление образования | обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |

достижение показателя обеспечивается за счет реализации мероприятий муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района», утвержденной постановлением администрации района от 05 декабря 2023 года № 1289.

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процент | - | - | 54,0 | - | - | 54,0 | - | - | 54,0 | - | - | 54,0 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Численность обучающихся в возрасте 15–21 года по основным общеобразовательным программам | человек | - | - | 243 | - | - | 243 | - | - | 243 | - | - | 729 |
| 1.4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.5. | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования от общей численности выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера, % | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,0 | - | - | 90,0 |
| 2 | Цель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» | процент | 0,0 | 15,0 | 18,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 37,0 | 43,0 | 46,0 | 46,0 |
| 2.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | процент | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 67 | 70 | 73 | 80 | 82 | 85 | 88,07 |
| 2.3. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | процент | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,47 |
| 2.4. | Доля детей, охваченных деятельностью на инфраструктуре, созданной при исполнении мероприятий нацпроекта «Образование» (новые места дополнительного образования, регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», «Точка роста»), от общей численности детей 5‒18 (17 включительно) лет» | процент | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 21,0 | 25,0 | 27,0 | 32,0 | 36,6 | 36,6 |
| 2.5. | Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования (социальными сертификатами), от общей численности детей указанного возраста по демографии | процент | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.6. | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях частной формы собственности (в том числе у индивидуальных предпринимателей), в общей численности детей, которые обучаются по программам дополнительного образования в организациях всех форм собственности | процент | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,5 |
| 2.7. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 5 до 18 лет (17 лет включительно), осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 72,0 | 72,0 |
| 2.8. | Проведенные конкурсы с целью сокращения детского дорожно-транспортного травматизма | количество | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 |
| 2.9. | Привлечение к участию в профилактических мероприятиях несовершеннолетних детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 35 лет по отношению к общей численности данной категории | процент | - | - | 20,0 | - | - | 50,0 | - | - | 70,0 | - | - | 89,0 |
| 2.10. | Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) | человек | - | - | 101,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,7 |
| 2.11. | Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных организационными формами досуга и занятости, в том числе занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, клубах по месту жительства | процент | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | 74,0 | - | - | 74,0 |
| 2.12. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | процент | - | - | 30,0 | - | - | 60,0 | - | - | 98,0 | - | - | 98,0 |
| 2.13. | Численность детей, направленных на отдых и оздоровление | человек | - | - | - | - | - | 1250 | - | - | 1250 | - | - | 2500 |
| 2.14. | Количество капитально отремонтированных и оборудованных зданий общеобразовательных организаций | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Современная школа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования | 2024 год |  |
| 1.1.1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности; повышен уровень профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций по дополнительным профессиональным программам | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, численность обучающихся в возрасте 15–21 года по основным общеобразовательным программам, доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 1.2. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования | 2024 год |  |
| 1.2.1. | Создание и работа системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | реализованы дополнительные образовательные программы учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта; организовано участие обучающихся в реализации проектов дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленности; организовано участие обучающихся в открытых уроках, образовательный формат которых нацелен на формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, |
| 1.3. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования | 2024 год |  |
| 1.3.1. | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды | оснащена (обновлена) материально-техническая база с целью внедрения цифровой образовательной среды для развития цифровизации образовательного процесса; обеспечено функционирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; Обеспечены образовательные организации интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с | численность обучающихся в возрасте 15–21 года по основным общеобразовательным программам |
| 1.4. | Региональный проект «Социальная активность» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования | 2024 год |  |
| 1.4.1. | Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | реализован межведомственный комплексный план мероприятий «Дорожная карта» по развитию добровольчества (волонтерства) в Нижневартовском районе | численность обучающихся в возрасте 15–21 года по основным общеобразовательным программам |
| 1.5. | Региональный проект «Содействие занятости» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования | 2024 год |  |
|  | Обеспечение поддержки семей при рождении детей | оказаны услуги по приему воспитанников в возрасте до трех лет в государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.6. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования | 2024 год |  |
|  | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | численность обучающихся в возрасте 15–21 года по основным общеобразовательным программам |
| 1.7. | Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования | 2025–2030 годы |  |
|  | Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях | реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, обеспечены выплаты денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.8. | Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования | 2025‒2030 годы |  |
| 1.8.1. | Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты. |
| 1.9. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спектр» (далее – МАУ ДО «Спектр»); муниципальные образовательные учреждения района | - |  |
| 1.9.1. | Повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования | обеспечена реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; проведена объективная оценка качества образования обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и анализа полученных результатов; государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, с применением технологий, регламентированных на федеральном уровне; проведены мероприятия по историческому просвещению обучающихся, по популяризации достижений отечественной науки и культуры, патриотического воспитания, сохранения памяти о защитниках Отечества, сохранения традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи; обеспечено дополнительное образование для детей, реализуемое посредством предоставления детям сертификатов персонифицированного финансирования, используемых ими по дополнительным общеобразовательным программам; участие в федеральных, окружных и муниципальных мероприятиях, в том числе образовательных смен для одаренных детей | численность обучающихся в возрасте 15–21 года по основным общеобразовательным программам; доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования, доля детей, охваченных деятельностью на инфраструктуре, созданной при исполнении мероприятий нацпроекта «Образование» (новые места дополнительного образования, регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», «Точка роста»), от общей численности детей 5‒18 (17 включительно) лет, доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования (социальными сертификатами), от общей численности детей указанного возраста по демографии, доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях частной формы собственности (в том числе у индивидуальных предпринимателей), в общей численности детей, которые обучаются по программам дополнительного образования в организациях всех форм собственности, доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 5 до 18 лет (17 лет включительно), осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий; доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.10. | Региональный проект «Профессионалитет» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования | 2025–2030 годы |  |
|  | Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | Проведены мероприятия в 6‒11 классах во всех общеобразовательных учреждениях курса занятий «Россия – мои горизонты»; Реализованы проекты по профессиональной ориентации и самоопределению проекта «Билет в будущее» и проекта «Будущий профессионал». | доля обучающихся 6‒11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации |
| 2. | Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление образования | - |  |
| 2.1.1. | Обеспечение эффективной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | проведены мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма | проведенные конкурсы с целью сокращения детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 3. | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи» |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ‒ отдел по вопросам общественной безопасности администрации района; управление образования; управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 3.1.1. | Обеспечение эффективной системы профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи | проведены профилактические мероприятия в целях воспитания ценностного отношения к здоровому образу жизни | привлечение к участию в профилактических мероприятиях несовершеннолетних детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 35 лет по отношению к общей численности данной категории; снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) |
| 4. | Подпрограмма «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи района» |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по организации в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ‒ управление образования; управление культуры и спорта администрации района; МАУ ДО «Спектр» | - |  |
| 4.1.1. | Обеспечение эффективной системы организации в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | организован отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи (загородные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, этнолагеря, лагеря труда и отдыха, малозатратные формы: дворовые площадки, мероприятия, организуемые в дни летних каникул на разных площадках, тренинги, деловые игры, мастер-классы и др.); созданы условия для личностного, творческого, духовного развития детей, формирования общей культуры, для занятий детей физической культурой и спортом, укрепления их здоровья, привития навыков здорового образа жизни | доля детей и подростков школьного возраста, охваченных организационными формами досуга и занятости, в том числе занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, клубах по месту жительства; доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении; численность детей, направленных на отдых и оздоровление |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 2 445 305,7 | 2 909 521,9 | 3 068 399,2 | 3 045 282,4 | 3 041 878,8 | 858 251,1 | 858 251,1 | 16 226 890,2 |
| федеральный бюджет | 72 273,9 | 96 872,2 | 92 706,2 | 86 958,0 | 85 936,6 | 0,0 | 0,0 | 434 746,9 |
| бюджет автономного округа | 1 754 493,1 | 1 960 158,0 | 2 099 972,7 | 2 099 855,1 | 2 097 691,1 | 0,0 | 0,0 | 10 012 170,0 |
| местный бюджет | 526 233,8 | 742 820,6 | 815 720,3 | 798 469,3 | 798 251,1 | 798 251,1 | 798 251,1 | 5 277 997,3 |
| внебюджетные источники | 92 304,9 | 109 671,1 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 501 976,0 |
| объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Региональный проект "Современная школа" (всего), в том числе: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| бюджет автономного округа | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| 1.2 Региональный проект "Успех каждого ребенка" (всего), в том числе: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| бюджет автономного округа | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| 1.3 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" (всего), в том числе: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| бюджет автономного округа | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| 1.4 Региональный проект "Социальная активность" (всего), в том числе: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| бюджет автономного округа | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| 1.5 Региональный проект "Содействие занятости" (всего), в том числе: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| бюджет автономного округа | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| 1.6 Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (всего), в том числе: | # 543,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 543,4 |
| федеральный бюджет | # 209,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 209,8 |
| бюджет автономного округа | # 328,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 328,2 |
| местный бюджет | # 5,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5,4 |
| 1.6.1 Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (всего), в том числе: | # 543,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 543,4 |
| федеральный бюджет | # 209,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 209,8 |
| бюджет автономного округа | # 328,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 328,2 |
| местный бюджет | # 5,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5,4 |
| 1.7 Региональный проект "Педагоги и наставники" (всего), в том числе: | # 0,0 | # 79 944,1 | # 78 505,5 | # 83 324,2 | # 83 396,4 | # 59,0 | # 59,0 | # 325 288,2 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 79 399,7 | # 76 990,0 | # 79 687,9 | # 79 715,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 315 792,7 |
| бюджет автономного округа | # 0,0 | # 535,5 | # 1 490,8 | # 3 578,0 | # 3 622,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 226,6 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 8,9 | # 24,7 | # 58,3 | # 59,0 | # 59,0 | # 59,0 | # 268,9 |
| 1.7.1 Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (всего), в том числе: | # 0,0 | # 886,7 | # 2 468,7 | # 5 829,2 | # 5 901,4 | # 59,0 | # 59,0 | # 15 204,0 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 342,3 | # 953,2 | # 2 192,9 | # 2 220,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 708,5 |
| бюджет автономного округа | # 0,0 | # 535,5 | # 1 490,8 | # 3 578,0 | # 3 622,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 226,6 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 8,9 | # 24,7 | # 58,3 | # 59,0 | # 59,0 | # 59,0 | # 268,9 |
| 1.7.2 Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» (всего), в том числе: | # 0,0 | # 312,5 | # 1 041,6 | # 2 499,8 | # 2 499,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 6 353,7 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 312,5 | # 1 041,6 | # 2 499,8 | # 2 499,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 6 353,7 |
| 1.7.3 Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций» (всего), в том числе: | # 0,0 | # 78 744,9 | # 74 995,2 | # 74 995,2 | # 74 995,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 303 730,5 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 78 744,9 | # 74 995,2 | # 74 995,2 | # 74 995,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 303 730,5 |
| 1.8 Региональный проект "Все лучшее детям" (всего), в том числе: | # 0,0 | # 21 464,7 | # 24 216,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 45 681,3 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 8 500,0 | # 7 395,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 15 895,0 |
| бюджет автономного округа | # 0,0 | # 10 818,2 | # 13 673,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 24 491,6 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 2 146,5 | # 3 148,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 294,7 |
| 1.8.1 Мероприятие (результат) "Проведена модернизации школьных систем образования" (всего), в том числе: | # 0,0 | # 21 464,7 | # 24 216,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 45 681,3 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 8 500,0 | # 7 395,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 15 895,0 |
| бюджет автономного округа | # 0,0 | # 10 818,2 | # 13 673,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 24 491,6 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 2 146,5 | # 3 148,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 294,7 |
| 1.9 Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" (всего), в том числе: | 2 412 773,8 | 2 760 874,2 | 2 914 301,3 | 2 910 582,3 | 2 907 106,5 | 841 142,1 | 841 142,1 | 15 587 922,2 |
| федеральный бюджет | # 72 064,1 | # 8 972,5 | # 8 321,2 | # 7 270,1 | # 6 221,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 102 849,4 |
| бюджет автономного округа | # 1 736 404,5 | # 1 918 558,0 | # 2 050 482,6 | # 2 061 951,2 | # 2 059 742,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 827 139,2 |
| местный бюджет | # 513 416,2 | # 725 259,8 | # 795 497,5 | # 781 361,0 | # 781 142,1 | # 781 142,1 | # 781 142,1 | # 5 158 960,7 |
| внебюджетные источники | # 90 889,0 | # 108 083,9 | # 60 000,0 | # 60 000,0 | # 60 000,0 | # 60 000,0 | # 60 000,0 | # 498 972,9 |
| 1.9.1 Мероприятие (результат) "Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования"(всего), в том числе: | # 4 080,0 | # 3 948,0 | # 3 948,0 | # 3 948,0 | # 3 948,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 19 872,0 |
| бюджет автономного округа | # 4 080,0 | # 3 948,0 | # 3 948,0 | # 3 948,0 | # 3 948,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 19 872,0 |
| 1.9.2 Мероприятие (результат) "Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" (всего), в том числе: | # 16 924,0 | # 20 378,0 | # 22 909,6 | # 22 909,6 | # 22 909,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 106 030,8 |
| бюджет автономного округа | # 16 924,0 | # 20 378,0 | # 22 909,6 | # 22 909,6 | # 22 909,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 106 030,8 |
| 1.9.3 Мероприятие (результат) "Организовано проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики" (всего), в том числе: | # 2 173,1 | # 3 360,5 | # 3 141,7 | # 3 141,7 | # 3 141,7 | # 3 141,7 | # 3 141,7 | # 21 241,9 |
| местный бюджет | # 2 173,1 | # 3 360,5 | # 3 141,7 | # 3 141,7 | # 3 141,7 | # 3 141,7 | # 3 141,7 | # 21 241,9 |
| 1.9.4 Мероприятие (результат) "Обеспечены государственные гарантии на получение образования" (всего), в том числе: | # 2 369 166,0 | # 2 700 850,2 | # 2 882 172,0 | # 2 878 453,1 | # 2 874 977,2 | # 835 870,4 | # 835 870,4 | # 15 377 359,3 |
| федеральный бюджет | # 72 064,1 | # 8 972,5 | # 8 321,2 | # 7 270,1 | # 6 221,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 102 849,4 |
| бюджет автономного округа | # 1 715 400,5 | # 1 894 232,0 | # 2 023 625,0 | # 2 035 093,6 | # 2 032 885,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 701 236,4 |
| местный бюджет | # 490 812,4 | # 689 561,8 | # 790 225,8 | # 776 089,4 | # 775 870,4 | # 775 870,4 | # 775 870,4 | # 5 074 300,6 |
| внебюджетные источники | # 90 889,0 | # 108 083,9 | # 60 000,0 | # 60 000,0 | # 60 000,0 | # 60 000,0 | # 60 000,0 | # 498 972,9 |
| 1.9.4.1 Мероприятие (результат) "Обеспечены государственные гарантии на реализацию права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" (всего), в том числе: | # 365 384,3 | # 337 054,4 | # 363 883,4 | # 357 428,0 | # 357 428,0 | # 107 673,9 | # 107 673,9 | # 1 996 526,0 |
| бюджет автономного округа | # 270 897,8 | # 225 200,7 | # 247 403,7 | # 249 754,1 | # 249 754,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 243 010,4 |
| местный бюджет | # 73 080,4 | # 86 141,0 | # 96 479,7 | # 87 673,9 | # 87 673,9 | # 87 673,9 | # 87 673,9 | # 606 396,8 |
| внебюджетные источники | # 21 406,1 | # 25 712,7 | # 20 000,0 | # 20 000,0 | # 20 000,0 | # 20 000,0 | # 20 000,0 | # 147 118,8 |
| 1.9.4.2 Мероприятие (результат) "Обеспечены государственные гарантии на реализацию права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования" (всего), в том числе: | # 1 856 242,4 | # 2 198 589,7 | # 2 312 389,9 | # 2 314 073,7 | # 2 310 597,8 | # 521 245,1 | # 521 245,1 | # 12 034 383,7 |
| федеральный бюджет | # 72 064,1 | # 8 972,5 | # 8 321,2 | # 7 270,1 | # 6 221,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 102 849,4 |
| бюджет автономного округа | # 1 444 502,7 | # 1 669 031,3 | # 1 776 221,3 | # 1 785 339,5 | # 1 783 131,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 8 458 226,0 |
| местный бюджет | # 270 328,7 | # 438 350,7 | # 487 847,4 | # 481 464,1 | # 481 245,1 | # 481 245,1 | # 481 245,1 | # 3 121 726,2 |
| внебюджетные источники | # 69 346,9 | # 82 235,2 | # 40 000,0 | # 40 000,0 | # 40 000,0 | # 40 000,0 | # 40 000,0 | # 351 582,1 |
| 1.9.4.2.1 Мероприятие (результат) "Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" (всего), в том числе: | # 18 961,8 | # 30 477,1 | # 33 134,7 | # 30 972,0 | # 28 782,6 | # 2 878,3 | # 2 878,3 | # 148 084,8 |
| федеральный бюджет | # 6 889,2 | # 8 972,5 | # 8 321,2 | # 7 270,1 | # 6 221,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 37 674,5 |
| бюджет автономного округа | # 10 333,7 | # 17 085,5 | # 21 500,0 | # 20 604,7 | # 19 682,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 89 206,7 |
| местный бюджет | # 1 738,9 | # 4 419,1 | # 3 313,5 | # 3 097,2 | # 2 878,3 | # 2 878,3 | # 2 878,3 | # 21 203,6 |
| 1.9.4.3 Мероприятие (результат) "Обеспечена организация предоставления дополнительного образования" (всего), в том числе: | # 147 539,3 | # 165 206,1 | # 205 898,7 | # 206 951,4 | # 206 951,4 | # 206 951,4 | # 206 951,4 | # 1 346 449,7 |
| местный бюджет | # 147 403,3 | # 165 070,1 | # 205 898,7 | # 206 951,4 | # 206 951,4 | # 206 951,4 | # 206 951,4 | # 1 346 177,7 |
| внебюджетные источники | # 136,0 | # 136,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 272,0 |
| 1.9.5. Мероприятие (результат) "Созданы условия для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (всего), в том числе: | # 19 830,7 | # 30 085,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 49 916,0 |
| местный бюджет | # 19 830,7 | # 30 085,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 49 916,0 |
| 1.9.6. Мероприятие (результат) "Обеспечена комплексная безопасность и комфортные условия образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном образовании" (всего), в том числе: | # 600,0 | # 950,0 | # 2 130,0 | # 2 130,0 | # 2 130,0 | # 2 130,0 | # 2 130,0 | # 12 200,0 |
| местный бюджет | # 600,0 | # 950,0 | # 2 130,0 | # 2 130,0 | # 2 130,0 | # 2 130,0 | # 2 130,0 | # 12 200,0 |
| 1.9.7 Мероприятие (результат) "Подготовка и проведение празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Нижневартовском районе" (всего), в том числе: | # 0,0 | # 719,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 719,0 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 719,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 719,0 |
| 1.9.8 Мероприятие (результат) "Организация участия во всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" " (всего), в том числе: | # 0,0 | # 583,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 583,2 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 583,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 583,2 |
| 1.10. Региональный проект "Профессионалитет" (всего), в том числе: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| бюджет автономного округа | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| 2.1 Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения" (всего), в том числе: | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | # за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи" (всего), в том числе: | 1 110,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2 010,0 |
| местный бюджет | # 150,0 | # 150,0 | # 150,0 | # 150,0 | # 150,0 | # 150,0 | # 150,0 | # 1 050,0 |
| бюджет автономного округа | # 960,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 960,0 |
| 3.1.1 Мероприятие (результат) "Изготовлены методические рекомендаций по проведению профилактической работы среди населения; разработаны пособия для специалистов образовательных учреждений, родителей, специальных работников по формированию у подростков негативного отношения к употреблению наркотиков, психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних; организован выпуск тематических видеофильмов" (всего), в том числе: | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 280,0 |
| местный бюджет | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 280,0 |
| 3.1.2 Мероприятие (результат) "Проведена районная профилактическая акция «Мы выбираем будущее»" (всего), в том числе: | # за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | # за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Мероприятие (результат) "Проведена районная военно-патриотическая игра «Армеец» (всего), в том числе: | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 140,0 |
| местный бюджет | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 140,0 |
| 3.1.4 Мероприятие (результат) "Изготовлены и распространены на безвозмездной основе в рамках проводимых профилактических мероприятий сувенирная продукция (футболки, бейсболки, дипломы, значки и т.д.)" (всего), в том числе: | # 30,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 210,0 |
| местный бюджет | # 30,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 30,0 | # 210,0 |
| 3.1.5 Мероприятие (результат) "Проведен районный конкурс волонтерских проектов «Инициатива», направленных на социально-творческую активность детей, для подростков и молодежи" (всего), в том числе: | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 105,0 |
| местный бюджет | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 105,0 |
| 3.1.6 Мероприятие (результат) "Проведен конкурс волонтерских отрядов «Марафон добрых и полезных дел»"(всего), в том числе: | # за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | # за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 Мероприятие (результат) "Проведена районная акция в населенных пунктах района "Бросай болеть – вставай на лыжи""(всего), в том числе: | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 140,0 |
| местный бюджет | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 20,0 | # 140,0 |
| 3.1.8 Мероприятие (результат) " Проведен легкоатлетический забег "Россия - территория без наркотиков" приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков" (всего), в том числе: | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 70,0 |
| местный бюджет | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | # 70,0 |
| 3.1.9 Мероприятие (результат) "Организован и проведен месячник мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в образовательных учреждениях района "Здоровый ученик""(всего), в том числе: | # за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | # за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 Мероприятие (результат) "Проведен творческий конкурс проектов (программ) "Общее дело" с привлечением общественных организаций, молодежных объединений района" (всего), в том числе: | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 105,0 |
| местный бюджет | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 15,0 | # 105,0 |
| 3.1.11 Мероприятие (результат) "Организован и проведен конкурс, акция, слет, реализация антинаркотических проектов с участием субъектов профилактики наркомании, в том числе в общественности" (всего), в том числе: | # 960,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 960,0 |
| бюджет автономного округа | # 960,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 960,0 |
| 3.1.12 Мероприятие (результат) «Организация и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий, направленных на формирование жизненных ценностей и ответственного отношения к своему здоровью «Наркотики - как от них уберечься» в образовательных учреждениях района» (всего), в том числе: | # за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | # за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по организации в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" (всего), в том числе: | 30 878,5 | 47 088,9 | 51 225,9 | 51 225,9 | 51 225,9 | 16 900,0 | 16 900,0 | 265 445,1 |
| бюджет автономного округа | # 16 800,4 | # 30 246,3 | # 34 325,9 | # 34 325,9 | # 34 325,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 150 024,4 |
| местный бюджет | # 12 662,2 | # 15 255,5 | # 16 900,0 | # 16 900,0 | # 16 900,0 | # 16 900,0 | # 16 900,0 | # 112 417,7 |
| внебюджетные источники | # 1 415,9 | # 1 587,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 3 003,1 |
| 4.1.1 Мероприятие (результат) "Организован отдых детей района в лагерях с дневным пребыванием детей, дворовых клубах, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях на базе муниципальных учреждений района" (всего), в том числе: | # 15 574,7 | # 18 839,3 | # 20 079,2 | # 20 079,2 | # 20 079,2 | # 11 439,8 | # 11 439,8 | # 117 531,2 |
| бюджет автономного округа | # 6 616,7 | # 7 756,9 | # 8 639,4 | # 8 639,4 | # 8 639,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 40 291,8 |
| местный бюджет | # 7 692,7 | # 9 495,3 | # 11 439,8 | # 11 439,8 | # 11 439,8 | # 11 439,8 | # 11 439,8 | # 74 387,0 |
| внебюджетные источники | # 1 265,3 | # 1 587,2 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 852,5 |
| 4.1.1.1 Мероприятие (результат) "Обеспечены расходы на организацию детских лагерей труда и отдыха, дворовые клубы" (всего), в том числе: | # 3 359,2 | # 5 060,9 | # 5 680,2 | # 5 680,2 | # 5 680,2 | # 5 680,2 | # 5 680,2 | # 36 821,1 |
| местный бюджет | # 3 281,5 | # 4 324,0 | # 5 680,2 | # 5 680,2 | # 5 680,2 | # 5 680,2 | # 5 680,2 | # 36 006,5 |
| внебюджетные источники | # 77,7 | # 736,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 814,6 |
| 4.1.1.1.1 Мероприятие (результат) "Оплачены услуги по проведению мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим общественным организациям" (всего), в том числе: | # 208,3 | # 682,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 891,1 |
| местный бюджет | # 208,3 | # 682,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 891,1 |
| 4.1.1.2 Мероприятие (результат) "Организовано питание детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях на базе муниципальных учреждений района" (всего), в том числе: | # 12 215,5 | # 13 778,5 | # 14 399,0 | # 14 399,0 | # 14 399,0 | # 5 759,6 | # 5 759,6 | # 80 710,2 |
| бюджет автономного округа | # 6 616,7 | # 7 756,9 | # 8 639,4 | # 8 639,4 | # 8 639,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 40 291,8 |
| местный бюджет | # 4 411,2 | # 5 171,3 | # 5 759,6 | # 5 759,6 | # 5 759,6 | # 5 759,6 | # 5 759,6 | # 38 380,5 |
| внебюджетные источники | # 1 187,6 | # 850,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 037,9 |
| 4.1.2 Мероприятие (результат) "Организован оздоровительный отдых детей района в загородных детских оздоровительных лагерях, санаториях и пансионатах (приобретение путевок в загородные лагеря и проезд детей и сопровождающих до места отдыха и обратно)" (всего), в том числе: | # 15 153,8 | # 28 249,6 | # 31 146,7 | # 31 146,7 | # 31 146,7 | # 5 460,2 | # 5 460,2 | # 147 763,9 |
| бюджет автономного округа | # 10 183,7 | # 22 489,4 | # 25 686,5 | # 25 686,5 | # 25 686,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 109 732,6 |
| местный бюджет | # 4 819,5 | # 5 760,2 | # 5 460,2 | # 5 460,2 | # 5 460,2 | # 5 460,2 | # 5 460,2 | # 37 880,7 |
| внебюджетные источники | # 150,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 150,6 |
| 4.1.3 Мероприятие (результат) "Проведен конкурс вариативных программ. Разработка программ в сфере организации отдыха детей и их оздоровления среди муниципальных учреждений, социально ориентированных некоммерческих организаций района" (Гранты в форме субсидий) (всего), в том числе: | # 150,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 150,0 |
| местный бюджет | # 150,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 150,0 |

».