Паспорт муниципальной программы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Нижневартовском районе»

(далее ‒ муниципальная программа, район)

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы района по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление культуры и спорта администрации района |
| Период реализации муниципальной программы | 2024–2030 годы |
| Цели муниципальной программы | обеспечение устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе, на принципах самообеспечения и на основе комплексного развития традиционных отраслей хозяйствования, сохранения и защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 57 376,7 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Обеспечение устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе, на принципах самообеспечения и на основе комплексного развития традиционных отраслей хозяйствования, сохранения и защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов (человек) | человек | 1169 | 2022 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1178 | Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» | управление культуры и спорта администрации района | - |
| 2. | Количество национальных общин, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера | единиц | 10 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Федеральный закон от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» | управление культуры и спорта администрации района | - |
| 3. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам | процент | 70 | 2022 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 91 | постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | управление культуры и спорта администрации района | - |
| 4. | Количество представителей коренных малочисленных народов Севера, которым предоставлены меры социальной поддержки | человек | 1513 | 2022 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | 1535 | 1545 | решение Думы района от 15.10.2014 № 561 «О Стратегии социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030 года» | управление культуры и спорта администрации района | - |
| 5. | Количество представителей коренных малочисленных народов Севера, участвующих в сохранении и возрождении традиционной культуры, народных промыслов, традиций и национальных видов спорта | человек | 1240 | 2022 | 1275 | 1305 | 1340 | 1375 | 1410 | 1480 | решение Думы района от 15.10.2014 № 561 «О Стратегии социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030 года» | управление культуры и спорта администрации района | - |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе, на принципах самообеспечения и на основе комплексного развития традиционных отраслей хозяйствования, сохранения и защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пользователей территориями традиционного природопользования, из числа коренных малочисленных народов (человек) | человек | - | - | 1172 | - | - | 1172 | - | - | 1172 | - | - | 1172 |
| 1.2. | Количество национальных общин, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера | единиц | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 1.3. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам (анкетирование 1 раз в год) | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 1.4. | Количество представителей коренных малочисленных народов Севера, которым предоставлены меры социальной поддержки | человек | - | - | 415 | - | - | 415 | - | - | 415 | - | - | 1525 |
| 1.5. | Количество представителей коренных малочисленных народов Севера, участвующих в сохранении и возрождении традиционной культуры, народных промыслов, традиций и национальных видов спорта | человек | - | - | 315 | - | - | 480 | - | - | 280 | - | - | 1340 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление культуры и спорта администрации района/муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» | - |  |
| 1.1.1. | Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования и производства, содействие духовному и национально-культурному развитию коренных малочисленных народов Севера | оказана поддержка на техническое обслуживание радиостанций, абонентскую плату услуг радиосвязи и предоставление местного телефонного соединения с абонентского номера на территориях традиционного природопользования, установка дополнительного оборудования для обеспечения работы радиостанций; на приобретение снегоходов, лодок, лодочных моторов, электростанций, радиостанций, мотопомп и других средств производства, необходимых для ведения традиционного хозяйствования лицами, ведущими традиционный образ жизни; оказана единовременная материальная помощь на приобретение горюче-смазочных материалов; оказаны меры социальной поддержки: оленеводам-частникам района; оказаны меры социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера на оплату проживания в гостинице; оказаны меры социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера на оплату проезда на внутрирайонных маршрутах; осуществлены отдельные государственные полномочия по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» по предоставлению единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта; предоставлению субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, лесных участков, предназначенных для ведения традиционного природопользования; предоставлению компенсации расходов на приобретение материально-технических средств; предоставлению компенсации расходов на приобретение северных оленей; предоставлению субсидии на продукцию охоты; предоставлению компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А», управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения, и обратно, предоставлены субсидии на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности | увеличение количества пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов; увеличение количества национальных общин, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера; доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам; увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, которым предоставлены меры социальной поддержки |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие духовному и национально-культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, сохранение традиционной культуры, народных промыслов и ремесел» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 1.2.1. | Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования и производства, содействие духовному и национально-культурному развитию коренных малочисленных народов Севера | проведены мероприятия, направленные на развитие и популяризацию традиционной культуры, родных языков, этнокультурного образования, национальных видов спорта, укрепление и расширение межрегиональных и международных связей, в том числе для обмена опытом и налаживания прямых контактов (праздник «Охотника и оленевода», праздник «Прилет Вороны», праздник «Обласа», Международный день коренных народов мира, праздник «Праздник Осени»; мероприятия, проводимые в рамках декады «Коренные народы Севера»), организовано транспортное обслуживание по доставке команд района на районные, окружные и региональные мероприятия, перевозке экспонатов, осуществлены расходы по изготовлению информационных справочников, брошюр и буклетов | увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, участвующих в сохранении и возрождении традиционной культуры, народных промыслов, традиций и национальных видов спорта |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 7 910,3 | 7 722,1 | 10 530,1 | 10 530,1 | 10 530,1 | 5 077,0 | 5 077,0 | 57 376,7 |  |
| бюджет автономного округа | 1 057,5 | 1 355,1 | 5 453,1 | 5 453,1 | 5 453,1 | 0,0 | 0,0 | 18 771,9 |  |
| местный бюджет | 6 852,8 | 6 367,0 | 5 077,0 | 5 077,0 | 5 077,0 | 5 077,0 | 5 077,0 | 38 604,8 |  |
| объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность» (всего), в том числе: | 5 430,0 | 5 461,4 | 9 608,1 | 9 608,1 | 9 608,1 | 4 155,0 | 4 155,0 | 48 025,7 |  |
| бюджет автономного округа | 1 057,5 | 1 355,1 | 5 453,1 | 5 453,1 | 5 453,1 | 0,0 | 0,0 | 18 771,9 |  |
| местный бюджет | 4 372,5 | 4 106,3 | 4 155,0 | 4 155,0 | 4 155,0 | 4 155,0 | 4 155,0 | 29 253,8 |  |
| 1.1.1. Мероприятие (результат) «Оказана мера социальной поддержки в виде льготы по оплате услуг радиосвязи и предоставления местного телефонного соединения (по договорам на оплату технического обслуживания радиостанций, абонентской платы услуг радиосвязи и предоставление местного телефонного соединения с абонентского номера на территориях традиционного природопользования, установки дополнительного оборудования для обеспечения работы радиостанций)» (всего), в том числе: | 112,5 | 135,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 822,5 |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 112,5 | 135,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 822,5 |  |
| 1.1.2. Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная материальная помощь на приобретение горюче-смазочных материалов» (всего), в том числе: | 1 547,6 | 1511,7 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 10 559,3 |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1 547,6 | 1511,7 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 10 559,3 |  |
| 1.1.3. Мероприятие (результат) «Оказана мера социальной поддержки оленеводам- частникам района» (всего), в том числе: | 600,0 | 450,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 6 450,0 |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 600,0 | 450,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 6 450,0 |  |
| 1.1.4. Мероприятие (результат) «Оказана мера социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера на оплату проживания в гостиницах» (всего), в том числе: | 630,4 | 583,5 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2 713,9 |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 630,4 | 583,5 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2 713,9 |  |
| 1.1.5. Мероприятие (результат) «Оказана мера социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера на оплату проезда на внутрирайонных маршрутах» (всего), в том числе: | 1 344,8 | 1 350,5 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 6 445,3 |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1 344,8 | 1 350,5 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 6 445,3 |  |
| 1.1.6. Мероприятие (результат) «Осуществлена поддержка по переданным отдельным государственным полномочиям в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» (всего), в том числе: | 1 194,7 | 1 430,7 | 5 863,1 | 5 863,1 | 5 863,1 | 410,0 | 410,0 | 21 034,7 |  |
| бюджет автономного округа | 1 057,5 | 1 355,1 | 5 453,1 | 5 453,1 | 5 453,1 | 0,0 | 0,0 | 18 771,9 |  |
| местный бюджет | 137,2 | 75,6 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 2 262,8 |  |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие духовному и национально-культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, сохранение традиционной культуры, народных промыслов и ремесел» (всего), в том числе: | 2 480,3 | 2 260,7 | 922,0 | 922,0 | 922,0 | 922,0 | 922,0 | 9 351,0 |  |
| местный бюджет | 2 480,3 | 2 260,7 | 922,0 | 922,0 | 922,0 | 922,0 | 922,0 | 9 351,0 |  |
| 1.2.1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках районного традиционного Праздника охотника и оленевода» (всего), в том числе: | 200,0 | 891,3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2 091,3 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 891,3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2 091,3 |  |
| 1.2.2. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках районного традиционного праздника «Прилет Вороны» в национальных населенных пунктах района» (всего), в том числе: | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 680,0 |  |
| местный бюджет | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 680,0 |  |
| 1.2.3. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках районного национального Праздника Обласа» (всего), в том числе: | 289,7 | 451,2 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1 840,9 |  |
| местный бюджет | 289,7 | 451,2 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1 840,9 |  |
| 1.2.4. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках Международного дня коренных народов мира» (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 |  |
| 1.2.5. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках районного национального праздника коренных народов Севера «Праздник Осени» (всего), в том числе: | 58,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 478,0 |  |
| местный бюджет | 58,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 478,0 |  |
| 1.2.6. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках декады «Коренные народы Севера» в национальных населенных пунктах района» (всего), в том числе: | 70,0 | 118,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 538,5 |  |
| местный бюджет | 70,0 | 118,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 538,5 |  |
| 1.2.7. Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание по доставке команд района на районные, окружные и региональные мероприятия, перевозке экспонатов» (всего), в том числе: | 518,0 | 619,7 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 2 297,7 |  |
| местный бюджет | 518,0 | 619,7 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 2 297,7 |  |
| 1.2.8. Мероприятие (результат) «Приобретен национальный, спортивный инвентарь, спортивная одежда» (всего), в том числе: | 1 214,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 214,6 |  |
| местный бюджет | 1 214,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 214,6 |  |

».