ПАСПОРТ

муниципальной программы района

«Развитие молодежной политики в Нижневартовском районе»

(далее – муниципальная программа, район)

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы района по внутренней политике |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление по молодежной, информационной политике и внешних связей администрации района (далее ‒ Управление) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025‒2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие возможностей для самореализации и потенциала молодежи. 2. Развитие системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 «Молодежь Нижневартовского района» |
|  | подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи Нижневартовского района» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 50 952,1 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности /государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», «Развитие гражданского общества» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1. Развитие возможностей для самореализации и потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | процент | - | 2024 | 33,28 | 41,62 | 49,97 | 58,31 | 66,66 | 75,00 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Управление | увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов |
| 2. | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | процент | - | 2024 | 7,19 | 14,15 | 21,12 | 28,08 | 34,05 | 42,00 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Управление | увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов |
| 3. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | процент | - | 2024 | 70,06 | 70,96 | 71,86 | 72,76 | 73,66 | 75,00 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Управление | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 4. | Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | процент | - | 2024 | 15,07 | 15,27 | 15,46 | 15,65 | 15,85 | 16,14 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Управление | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 5. | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | процент |  | 2024 | 37,7 | 39,3 | 40,9 | 42,5 | 44,1 | 45,0 | Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | Управление | - |
| 6. | Количество граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | 5558 | 2024 | 5602 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 | распоряжение Первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 апреля 2023 года 199-р «Перечень показателей эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Управление | - |
| 7. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия и проекты молодежной политики | процент | 45,0 | 2024 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | распоряжение Первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 апреля 2023 года 199-р «Перечень показателей эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Управление | - |
| 8. | Количество социально значимых проектов, заявленных на конкурсы районного, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней | единиц | 8 | 2024 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | распоряжение Первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 апреля 2023 года 199-р «Перечень показателей эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Управление | - |
| 9. | Численность несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест | человек | 445 | 2024 | 450 | 450 | 450 | 4540 | 450 | 450 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 10.11.2023 № 552-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры «Поддержка занятости населения» | Управление | - |
| Цель 2. Развитие системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях, проектах и программах по военно-патриотическому воспитанию | Процент | 45,0 | 2024 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | распоряжение Первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 апреля 2023 года 199-р «Перечень показателей эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Управление | - |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель 1. Развитие возможностей для самореализации и потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | процент | 6,3 | 9,4 | 13,4 | 14,8 | 18,6 | 21,7 | 24,8 | 30,0 | 34,1 | 38,2 | 41,62 | 41,62 |
| 1.2. | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | процент | 0,3 | 1,1 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 6,3 | 8,2 | 10,3 | 12,2 | 13,3 | 14,15 | 14,15 |
| 1.3. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | процент | 6,3 | 14,5 | 19,1 | 31,7 | 37,0 | 43,1 | 47,3 | 55,7 | 59,8 | 64,0 | 66,3 | 70,96 |
| 1.4. | Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | процент | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 5,9 | 7,4 | 8,9 | 10,4 | 11,8 | 15,2 | 15,27 |
| 1.5. | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | процент | 2,4 | 4,9 | 8,8 | 11,7 | 16,3 | 22,0 | 24,8 | 26,7 | 29,1 | 31,0 | 33,6 | 39,3 |
| 1.6. | Количество граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | - | - | 2042 | - | - | 3200 | - | - | 4250 | - | - | 5650 |
| 1.7. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия и проекты молодежной политики | процент | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 50 |
| 1.8. | Количество социально значимых проектов, заявленных на конкурсы районного, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней | единиц | - | - |  | 1 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 11 |
| 1.9. | Численность несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест | человек | - | - | - | - | - | 175 | 166 | 111 | - | - | - | 452 |
| 2. | Цель 2. Развитие системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях, проектах и программах по военно-патриотическому воспитанию | процент | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 15 | - | - | 55 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Молодежь Нижневартовского района» |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Россия – страна возможностей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление; управление образования администрации района; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спектр»; управление культуры и спорта администрации района; | 2025–2030 годы |  |
| 1.1.1. | Создание условий для развития творческого потенциала, профессионального и личностного развития | проведены мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала молодых людей, обеспечение участия молодых людей в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях | доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие; охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики |
| 1.2. | Региональный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление; управление образования администрации района; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спектр»; управление культуры и спорта администрации района; | 2025–2030 годы |  |
| 1.2.1. | Создание условий для воспитания гармонично-развитой, патриотической и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | реализация проектов, программ мероприятий, направленных на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание граждан, на воспитание подрастающего поколения и формирование личности | доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание; доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по обеспечению эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Управление; управление образования администрации района; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спектр»; управление культуры и спорта администрации района; отдел записи актов гражданского состояния администрации района; отдел труда администрации района; администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | 2025–2030 годы |  |
| 1.3.1. | Создание условий для эффективной самореализации молодежи | проведены мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей и потенциала молодежи; обеспечено участие молодежи района во всероссийских, окружных и муниципальных мероприятиях, проведены мероприятия по поддержке молодых семей, приобретены комплекты для новорожденных; организовано временное трудоустройство граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; реализованы мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства); проведен конкурс на лучший проект эскиза эмблемы добровольческого (волонтерского) движения Нижневартовского района | количество граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность; доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия и проекты молодежной политики; количество социально значимых проектов, заявленных на конкурсы районного, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней; численность несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест; доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность |
| 2. | Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи Нижневартовского района» |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Участие детей и молодежи в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ‒ Управление; управление образования администрации района; управление культуры и спорта администрации района; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спектр»; администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | 2025–2030 годы |  |
| 2.1.1. | Развитие и укрепление основ военно-патриотического воспитания детей и молодежи | реализован учебный план мероприятий по отработке практических навыков начальной военной подготовки молодежи; реализованы мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, обеспечено участие молодежи во всероссийских и окружных мероприятиях | доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях, проектах и программах по военно-патриотическому воспитанию |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 13 536,6 | 9 275,1 | 9 395,1 | 9 395,1 | 4 675,1 | 4 675,1 | 50 952,1 |
| бюджет автономного округа | 4 500,0 | 4 600,0 | 4 720,0 | 4 720,0 | 0,0 | 0,0 | 18 540,0 |
| местный бюджет | 9 036,6 | 4 675,1 | 4 675,1 | 4 675,1 | 4 675,1 | 4 675,1 | 32 412,1 |
| объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Региональный проект «Россия – страна возможностей» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Региональный проект «Мы вместе» (воспитание гармонично развитой личности) (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по обеспечению эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи» (всего), в том числе: | 11 486,6 | 7 225,1 | 7 345,1 | 7 345,1 | 2 625,1 | 2 625,1 | 38 652,1 |
| бюджет автономного округа | 4 500,0 | 4 600,0 | 4 720,0 | 4 720,0 | 0,0 | 0,0 | 18 540,0 |
| местный бюджет | 6 986,6 | 2 625,1 | 2 625,1 | 2 625,1 | 2 625,1 | 2 625,1 | 20 112,1 |
| 1.3.1. Мероприятия (результат) «Проведены мероприятия по развитию добровольчества и поддержке участников добровольческой (волонтерской) деятельности» (всего), в том числе: | 432,8 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 682,8 |
| местный бюджет | 432,8 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 682,8 |
| 1.3.2. Мероприятия (результат) «Проведены мероприятия по поддержке молодых семей» (всего), в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| 1.3.3. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей и потенциала молодежи» (всего), в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2 100,0 |
| местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2 100,0 |
| 1.3.4. Мероприятие (результат) «Обеспечено участие молодежи района во всероссийских, окружных и муниципальных мероприятиях» (всего), в том числе: | 1 057,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 557,0 |
| местный бюджет | 1 057,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 557,0 |
| 1.3.5. Мероприятие (результат) «Организовано временное трудоустройство граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» (всего), в том числе: | 9 096,8 | 6 025,1 | 6 145,1 | 6 145,1 | 1 425,1 | 1 425,1 | 30 262,3 |
| бюджет автономного округа | 4 500,0 | 4 600,0 | 4 720,0 | 4 720,0 | 0,0 | 0,0 | 18 540,0 |
| местный бюджет | 4 596,8 | 1 425,1 | 1 425,1 | 1 425,1 | 1 425,1 | 1 425,1 | 11 722,3 |
| 1.3.6. Мероприятие (результат) «Проведен конкурс на лучший проект эскиза эмблемы добровольческого (волонтерского) движения Нижневартовского района» (всего), в том числе: | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Участие детей и молодежи в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации» (всего), в том числе: | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 12 300,0 |
| местный бюджет | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 12 300,0 |
| 2.1.1. Мероприятие (результат) «Реализован учебный план по отработке практических навыков начальной военной подготовки молодежи» (всего), в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| 2.1.2. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, посвященные дням воинской славы, памятным датам» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,00 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,00 |
| 2.1.3. Мероприятие (результат) «Обеспечено участие молодежи во всероссийских и окружных мероприятиях» (всего), в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 |
| 2.1.4. Мероприятие (результат) «Организована военно-патриотическая игра «Зарница» (всего), в том числе: | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6 600,0 |
| местный бюджет | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6 600,0 |
| 2.1.5. Мероприятие (результат) «Проведены образовательные мероприятия в сфере военно-патриотической и гражданской работы с детьми и молодежью» (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |

».