10. Муниципальная программа

«Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.01.2024 составила 107 108,3 тыс. рублей тыс. рублей.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2024 составила 324 296,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составляет 8 563,4 тыс. рублей или 2,6 % к уточненному плану года.

Исполнение по программе за 2024 год

тыс. рублей

| Подпрограмма | План | Исполнение | % Исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе» в т.ч.: | 324 296,3 | 8 563,4 | 2,6 |
| Средства бюджета района | 324 177,6 | 8 444,7 | 2,6 |
| Средства бюджета округа | 118,7 | 118,7 | 100 |

Исполнение по комплексам процессных мероприятий

тыс. рублей

| Наименование мероприятия | План | Исполнение | % Исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Экологическое просвещение населения на территории района» | 97,6 | 97,6 | 100 |
| Средства бюджета района | 97,6 | 97,6 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами» | 118,7 | 118,7 | 100 |
| Средства бюджета округа | 118,7 | 118,7 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия на окружающую среду» | 324 080,0 | 8 347,1 | 2,6 |
| Средства бюджета района | 324 080,0 | 8 347,1 | 2,6 |
| ИТОГО по программе | 324 296,3 | 8 563,4 | 2,6 |
| Средства бюджета района | 324 177,6 | 8 444,7 | 2,6 |
| Средства бюджета округа | 118,7 | 118,7 | 100 |

Исполнение по видам расходов

тыс. рублей

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 118,7 | 118,7 | 100 |
| МКУ НВ района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 306 935 ,0 | 4 719,8 | 1,5 |
| МКУ «Управление капитального строительства» по застройке Нижневартовского района» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12 595,0 | 120,0 | 1 |
| Управление образования | 612; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 75,0 | 75,0 | 100 |
| Управление культуры и спорта | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 22,6 | 22,6 | 100 |
| Администрация с.п. Зайцева Речка | 540; иные межбюджетные трансферты | 277,5 | 277,5 | 100 |
| Администрация с.п Ларьяк | 540; иные межбюджетные трансферты | 836,6 | 0 | 0 |
| Администрация с.п. Ваховск | 540; иные межбюджетные трансферты | 3 435,9 | 3 229,8 | 94 |
| Всего |  | 324 296,3 | 8 563,4 | 2,6 |

Выделенные средства направлены на реализацию основных мероприятий:

экологическое просвещение населения на территории района;

обеспечение регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;

снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В отчетном периоде (12 месяцев) в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 2 624,4 тыс. рублей – приобретение инсинераторной установки в с. Ларьяк;

(+) 176 562,9 тыс. рублей – рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохранной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595;

(+) 6 237,5 тыс. рублей – разработка проектной документации по объекту «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в пгт. Новоаганск;

(+) 6 237,5 тыс. рублей – разработка проектной документации по объекту «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в п. Ваховск;

(+) 818,7 тыс. рублей – разработка проектов по установлению санитарно-защитных зон объектов размещения твердых коммунальных отходов, в том числе полигоны ТБО в с. Покур, с. Охтеурье, с. Большетархово, с. Корлики, п. Зайцева Речка;

(+) 1276,7 тыс. рублей – разработка проектов по установлению санитарно-защитных зон для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха, в том числе котельные №2, 3 в п. Ваховск, с. Аган, с. Покур, с. Ларьяк, п. Зайцева Речка, с. Охтеурье, № 1, 2 в с. Корлики;

(+) 23 310,3 – ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории района;

(+) 120,0 тыс. рублей - геодезические работы по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска, в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595».